ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і

науки України

___________ №_____

Програма

дослідно-експериментальної роботи за темою

«Реалізація Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти

в умовах інноваційного розвитку навчального закладу» на базі

Комунального навчально-виховного комплексу  «Рубіжанський ліцей» Рубіжанської міської ради Луганської області

на 2016–2021 рр.

| № пор. | Зміст | Відповідальний | Терміни виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційно-підготовчий етап (лютий 2016 – вересень 2017 р.) |
| 1. | Вивчення та аналіз методичної літератури з проблеми експерименту | Заступники директора, керівники методичних об’єднань, психолог | Лютий 2016 р. | Системність у організації дослідно-експериментальної роботи |
| 2. | Вивчення нормативно-правового забезпечення експерименту. | Заступники директора | Лютий 2016 р | Створення банку нормативно-правової документації за темою роботи. |
| 3. | Розробка документів експерименту: підготовка заявки та програми дослідно-експериментальної роботи; планування дослідно-експериментальної роботи в ліцеї. | Заступники директора | Лютий-квітень 2016 р. | Заявка та програма дослідно-експериментальної роботи. Перспективні плани дослідно-експериментальної роботи. |
| 4. | Проведення засідання методичної ради з питань забезпечення наступності у дослідно-експериментальній роботі колективу; затвердження програми дослідно-експериментальної роботи за темою «Реалізація Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в умовах інноваційного розвитку навчального закладу» . | Заступники директора | Лютий-квітень 2016 р. | Рішення методичної та педагогічної рад. |
| 5. | Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють науково-методичне супроводження дослідно-експериментальної роботи | Директор КНВК, Заступники директора | Лютий- травень 2016 р. | Підписання відповідних угод |
| 6. | Складання штатного розпису та кошторису, який забезпечить реалізацію програми дослідно-експериментальної роботи. | Директор КНВК, | Травень – серпень 2016 | Створити базу штатного забезпечення експерименту |
| 7. | Розробка Інструкцій про функціональні обов’язків членів педагогічного колективу щодо вирішення завдань експерименту . | Директор КНВК, Заступники директора | Травень - Вересень 2016 | Удосконалення структурних підрозділів та їх обов’язків згідно з завданнями експерименту (наказ про створення робочих груп) |
| 8. | Формування творчих груп учителів. | Директор КНВК, Заступники директора | Квітень - жовтень 2016 | Плани роботи творчих груп. |
| 9. | Аналіз стану освітнього середовища ліцею щодо реалізації завдань Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. | Директор КНВК, Заступники директора, керівники методичних об’єднань, психолог | Вересень 2016 р. - січень 2017 | База даних стану освітнього середовища КНВК «Рубіжанський ліцей» щодо проблеми реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. |
| 10. | Вивчення й аналіз передового досвіду по впровадженню в навчальних закладах інноваційного типу Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. | Керівники творчих груп | жовтень 2016 р. – січень 2017 | Каталог літератури з проблем дослідно-експериментальної роботи |
| 11. | Розробка змісту програм, робочих навчальних планів для поглибленого вивчення профільних предметів у 8-их класах в умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. | Заступники директора, керівники творчих груп, психолог | Травень - серпень 2017 | Програми та робочі навчальні плани. |
| 12. | Проведення вхідного комплексної діагностики «Рівень готовності вчителів ,батьків та учнів ліцею до участі в експерименті» . | Заступники директора | Січень 2017 | Узагальнені результати діагностики рівня готовності вчителів, батьків та учнів до участі в експерименті. |
| 13. | Визначення основних напрямів дослідження. | Заступники директора | Лютий 2017 | Проекти. |
| 14. | Проведення теоретико-методичного семінару з проблематики дослідно-експериментальної роботи. | Заступники директора | Березень 2017 р. | Підвищення професійної компетентності всіх учасників дослідно-експериментальної роботи. |
| 15. | Розробка критеріїв оцінювання результатів дослідно-експериментальної роботи. | Заступники директора, керівники творчих груп, психолог | Квітень 2017 р. | Критерії оцінювання резуль-татів дослідно-експеримен-тальної роботи. |
| 16. | Проведення науково-методичних заходів для вчителів (семінари, практикуми, тренінги тощо). | Заступники директора, керівники творчих груп, психолог | Квітень -Серпень 2017 р. | Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу. |
| 17. | Підведення підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи. | Директор КНВК | Вересень 2017 р. | Звіт про підсумки підготовчого етапу дослідно - експериментальної роботи. |
| ІІ. Концептуально-діагностичний етап (вересень 2017 р. – вересень 2018 p. ) |
| 1. | Підбір комплексу методів та технологій реалізації Державного стандарту. | Заступники директора, психолог | Вересень - жовтень 2017 р. | Діагностичний інструментарій дослідження. |
| 2. | Розробка концептуальних засад за темою дослідження, підбір методик і технологій, розробка системи науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи | Директор КНВК, Заступники директора | Жовтень - травень 2018 р. | Науково-методичне забезпечення експерименту, методична база для комплексного моніторингу дослідження. |
| 3. | Визначення психолого-педагогічного супроводження експерименту: методик та описів психодіагностичного інструментарію для забезпечення реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. | Директор КНВК, заступники директора, психолог | Листопад – червень 2018 р. | Банк психолого-педагогічного супроводження експерименту. |
| 4. | Розробка та апробація моделі інноваційного розвитку навчального закладу для реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. | Директор КНВК, заступники директора, психолог | Травень 2018 р. | Модель інноваційного освітнього середовища для реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. |
| 5. | Розробка змісту програм, робочих навчальних планів для поглибленого вивчення профільних предметів у 9-их класах в умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. | Заступники директора, керівники творчих груп, психолог | Червень-Серпень 2018р. | Програми та робочі навчальні плани. |
| 6. | Розробка моделі компетентного вчителя та системи її формування в умовах дослідно-експериментальної роботи. | заступники директора, керівники творчих груп, психолог | Серпень-вересень 2018 р. | Модель і система формування й розвитку компетентного вчителя. |
| 7. | Забезпечення методичного й управлінського супроводу реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. | директор КНВК, заступники директора, психолог | Протягом експерименту | Методичні рекомендації, банк конспектів уроків та виховних заходів. |
| 8. | Визначення критеріїв, показників та рівнів ефективності реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. | Заступники директора, психолог | Березень – травень 2018 | Критерії, характеристики й рівні ефективності реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. |
| 9. | Забезпечення психолого-педагогічного супроводження експериментальної роботи. | директор КНВК, заступники директора, психолог | 2017-2021 рр. | Психолого-педагогічні умови ефективної реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. |
| 10. | Діагностика творчого потенціалу та здібностей учнів в умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. | Заступники директора, психолог | 2017 -2021 рр. | Узагальнені результати дослідження, база даних. |
| 11. | Проведення науково-практичного семінару «Реалізація Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в умовах інноваційного розвитку навчального закладу». | Заступники директора | Серпень - вересень 2018 р. | Підвищення професійної компетентності вчителя. |
| 12. | Проведення діагностики рівня педагогічної компетентності педагогічного колективу ліцею з проблеми дослідження. | директор КНВК, заступники директора, психолог | Травень 2018р. | База даних. |
| 13. | Моніторинг результатів дослідно-експериментальної роботи. | Науковий керівник, директор КНВК | 2017 -2021 р. | Програма моніторингу, аналітичні висновки. |
| 14. | Проведення семінарів, тренінгів за темою дослідно-експериментальної роботи. | Заступники директора | 2017-2018 рр. | Підвищення професійної компетентності педагогічного колективу |
| 15. | Розробка змісту реалізації узагальнювального етапу дослідно-експериментальної роботи. | Заступники директора, керівники творчих груп, психолог | Серпень 2018 р. | Програма ІІІ етапу експерименту. |
| 16. | Підбиття підсумків ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи. | директор КНВК | Вересень 2018 р. | Звіт про підсумки ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи |
| ІІІ. Формувальний етап (вересень 2018 р. – серпень 2020 р.) |
| 1. | Здійснення експериментальної перевірки висунутої гіпотези щодо реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. | Заступники директора, керівники методичних об’єднань і творчих груп | 2018-2020 рр. | Аналітичні матеріали |
| 2. | Експериментальне впровадження системи формування та розвитку компетентного вчителя. | Заступники директора, керівники методичних об’єднань і творчих груп | 2018-2020 рр. | Звіт про результати впровадження системи формування та розвитку компетентного вчителя |
| 3. | Впровадження моделі інноваційного розвитку навчального закладу в умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. | Заступники директора, керівники методичних об’єднань і творчих груп | 2018-2020 рр. | Аналітичні матеріали, методичні рекомендації. Висновки про ефективність впровадження та реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти . |
| 4 | Розробка змісту програм, робочих навчальних планів для поглибленого вивчення профільних предметів у 10-11-их класах в умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. | Заступники директора, керівники творчих груп, психолог | Червень-Серпень 2018-2019р. | Програми та робочі навчальні плани. |
| 5. | Забезпечення методичного й управлінського супроводу реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. | директор КНВК, заступники директора | 2018-2020 рр. | Звіт про методичний та управлінський супровід. |
| 6. | Удосконалення психолого-педагогічних умов реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в інноваційному закладі. . | Заступники директора, психолог | 2018- 2020 рр. | Звіт про створення й удосконалення психолого-педагогічних умов. |
| 7. | Розробка та практичне відпрацювання взаємодії адміністрації ліцею, учасників навчально-виховного процесу, органів виконавчої влади, закладів освіти, промислових підприємств і громадських організацій для забезпечення реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в умовах інноваційного розвитку навчального закладу. | директор КНВК | 2018- 2020 рр. | Інформаційні бюлетені, програми взаємодії, угоди про співпрацю. |
| 8. | Апробація та корекція комплексу методів щодо реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в умовах інноваційного розвитку навчального закладу. | Науковий керівник, директор КНВК, заступники директора | 2018 - 2020 рр. | Методичні рекомендації для вчителів, методичні посібники з проблем дослідно-експериментальної роботи |
| 9. | Системний моніторинг компетентностей учнів в умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти . | Заступники директора, психолог | 2018-2020 рр. | Аналітичні довідки щодо компетентностей учнів в умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. |
| 10. | Систематизація й поширення набутого досвіду з питань реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в умовах інноваційного розвитку навчального закладу. | Заступники директора, керівники творчих груп | 2018-2020 рр. | Публікації з досвіду роботи у фахових виданнях |
| 11 | Проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Реалізація Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в умовах інноваційного розвитку навчального закладу» на базі КНВК «Рубіжанський ліцей» Рубіжанської міської ради Луганської області. | Директор КНВК, заступники директора, керівники творчих груп, психолог | Квітень 2020 | Узагальнені матеріали |
| 12. | Розробка змісту реалізації узагальнюючого етапу дослідно-експериментальної роботи | Заступники директора | Серпень 2020 р. | Програма ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи |
| 13. | Підведення підсумків ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи. | директор КНВК | 2020 р. | Звіт про підсумки ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи |
| ІV. Узагальнюючий етап (вересень 2020р. – червень 2021 р.) |
| 1. | Діагностування та обробка результатів експерименту. | Заступники директора | Вересень 2020 р. | Інформаційно-аналітичні матеріали; науково-методичні матеріали |
| 2. | Зіставлення результатів діагностико-концептуального і узагальнюючого етапів експерименту, укладання коригувальної програми. | Заступники директора, керівники творчих груп | вересень-жовтень 2020 р. | Аналітичний звіт |
| 4. | Аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи з метою визначення змін, які відбулися порівняно з початком дослідно-експериментальної роботи. | Науковий керівник, директор КНВК | 2020 р. | Результати аналізу експериментальних даних |
| 5. | Популяризація результатів експерименту, поширення досвіду роботи з темою дослідно-експериментальної роботи. | директор КНВК | 2020- 2021 р. | Поширення досвіду роботи з темою дослідно-експериментальної роботи (звіти, публікації). |
| 6. | Узагальнення результатів реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в умовах інноваційного розвитку навчального закладу. | Науковий керівник, директор КНВК, заступники директора, психолог | 2020-2021 р. | Звіт про підсумки дослідно-експериментальної роботи |
| 7. | Формулювання висновків і рекомендацій за підсумками експерименту. | Науковий керівник, директор КНВК | 2021 р. | Висновки про результати експерименту та рекомендації подальшої реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. |
| 8. | Підбиття підсумків дослідно-експериментальної роботи шляхом проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару Реалізація Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в умовах інноваційного розвитку навчального закладу | Директор КНВК | 2021 р. | Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи. |
| 9. | Підбиття підсумків дослідно-експериментальної роботи. | Директор КНВК | 2021р. | Науковий звіт, додатки до наукового звіту (науково-методичне та програмне забезпечення експерименту). |

Наукові керівники													С. О.Омельченко

Директор															Л.Б.Євсєєва

Координатор 														Т. І. Бережна